Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos

kultūros ministro 2013 m. vasario 5 d.

įsakymu Nr. ĮV-71

ATASKAITA GAUTA

2013 __________   Nr. KRF-

Valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvos dailės muziejus

___________________________________________________________________________________________

(projekto vykdytojo pavadinimas, teisinė forma)

Kodas 190756078, adresas: Bokšto g.5, LT-01126 Vilnius, tel. (8 5) 262 8030, el.p. muziejus@ldm.lt

____________________________________________________________________________________

(projekto vykdytojo kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas)

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

J. Basanavičiaus g. 5, LT- 01118

Vilnius

PROJEKTO „TęstiniO tarptautiniO kultūros paveldo skaitmeninimo ir sklaidos projektO „Europeana Photography“ Lietuvos muziejuose“  ĮVYKDYMO

2013 M.

(projekto pavadinimas)

KULTŪROS RĖMIMO FONDO KULTŪROS IR MENO PROJEKTO ĮVYKDYMO REZULTATŲ ATASKAITA

2013-12-23 Nr. 1

(data)

Programa Kultūros rėmimo fondas

Priemonės kodas 04.005.01.03.01.

(Kultūros ministerijos programos pavadinimas, priemonės kodas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginio veiklos plano 1 formą)

Sutartyje (2013-04-10, Nr. KRF-S-417) nurodytas projekto įgyvendinimo terminas: 2013 m. gruodžio mėn. 15 d.

(data)					(data)

Projekto įvykdymo rezultatai:

| Projekto pobūdis (spektaklis, koncertas, seminaras, festivalis, konferencija, stovykla, šventė, paroda, kino filmas, leidinys ir kt.) | Tęstinio tarptautinio kultūros paveldo objektų skaitmeninimo ir sklaidos projekto veiklos: senų nuotraukų skaitmeniniams, katalogavimas, vertimai, konferencija, seminaras, kilnojamoji stendinė paroda, parodų pristatymai visuomenei, kultūros vakarai, informacijos apie projektą ir jo rezultatus viešinimas. |
| --- | --- |
| Projekto užsibrėžtų tikslų, uždavinių įgyvendinimas | Įgyvendinant projektą pasiekti visi planuoti tikslai: Buvo tęsiamas Lietuvos muziejų dalyvavimas tarptautiniame senųjų nuotraukų, sukurtų pirmąjį fotografijos gyvavimo šimtmetį (1839–1939), projekte; 2. Buvo organizuojamos ir koordinuojamos projekto įgyvendinimo veiklas 36-uose projekte dalyvaujančiuose Lietuvos muziejuose (36); 3. Sudaryta visuomenei galimybė šiuolaikiškomis ir prieinamomis formomis bei priemonėmis gauti išsamią informaciją apie Lietuvos muziejuose sukauptas ir saugomas senąsias fotografijas. Siekiant šių projekto tikslų buvo atliktas šis darbas: 1.Bendradarbiaujant su kitų Europos šalių kultūros paveldo įstaigomis ir institucijomis 2013 m. pagal tarptautinius standartus buvo suskaitmeninta ir į svarbiausią Europos kultūros portalą „Europeana“ www.europeana.eu per projekto vykdytojų programinės įrangos įrankį MINT pateikti duomenys 10 450 vnt. išliekamąją vertę turinčių, reprezentatyvių Lietuvos muziejuose sukauptų senųjų fotografijų, išsamią šių duomenų peržiūrą garantuojant Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) portale www.limis.lt. Skaitmeninant ir viešinant senąsias fotografijas prioritetai 2013 m. buvo taikomi šios tematikos fotografijoms: 1863 m. sukilimo dalyvių ir jų aplinkos, „Lituanica“ skrydžio didvyrių Stepono Dariaus, Stasio Girėno ir jų aplinkos, mokslininkų, kurie XIX a. II p. – XX a. pr. tyrinėjo lietuvių kalbą ir jos tarmes, Lietuvos tautinio judėjimo dalyvių ir asmenų, kurie daugiausiai prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo ir jos įtvirtinimo. 2. Lietuvos pirmininkavimo Europos Tarybai laikotarpiu (2013 m. rugsėjo mėn. 9–11 dienomis Vilniuje buvo surengtas tarptautinis projekto „Europeana Photography“ organizatorių ir 19 partnerių veiklų koordinatorių seminaras; 3. LDM patalpose 2013 m. rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais surengta Lietuvos muziejų rinkiniuose saugomų senųjų fotografijų kilnojamoji paroda „XIX a. II p. – XX . pr. Lietuvos valstybės, politikos, kultūros, mokslo elitas ir jo aplinka“. Parodą sudarė 26 stendai ir parodos interaktyvus blokas, kuriame buvo pristatoma Jano Bulhako paroda („XX a. pr. Vilniaus architektūra ir architektūrinės detalės“, bei virtuali paroda „XX a. pradžios mada Marijos ir Jurgio Šlapelių memorialinio namo-muziejaus senosios fotografijos rinkiniuose“. Papildomai surengta ir Jano Bulhako nuotraukų kopijų paroda („XX a. pr. Vilniaus architektūra ir architektūrinės detalės“. 2013 m. spalio–gruodžio mėn. paroda „XIX a. II p. – XX . pr. Lietuvos valstybės, politikos, kultūros, mokslo elitas ir jo aplinka“ po 2–3 savaites buvo eksponuojama Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Marijos ir Jurgio Šlapelių memorialiniame name-muziejuje, Anykščių sakralinio meno centro Anykščių koplyčioje (anykščių koplyčioje papildomai dar eksponuota ir Jano Bulhako nuotraukų kopijų paroda („XX a. pr. Vilniaus architektūra ir architektūrinės detalės“. 4. Plėtojant edukacinę veiklos sritį buvo surengti penkių kultūros renginių ciklas „Lietuvos muziejų senųjų fotografijų rinkinių paslaptys ir lobiai“. Renginiai vyko Lietuvos dailės muziejuje, Skuodo Praciškaus Žadeikio gimnazijoje Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Marijos ir Jurgio Šlapelių memorialiniame name-muziejuje, Anykščių sakralinio meno centro Anykščių koplyčioje. 5. Rugsėjo 11 d. LDM Vytauto Kasiulio dailės muziejuje surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Skaitmeninimas ir fotografinė atmintis“. 6. Lapkričio 11 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje surengtas seminaras „Senoji fotografija: tyrinėjimai, skaitmeninimas, sklaida“. 7. Buvo tęsiamas dalyvavimas tarptautinio projekto „Europeana Photography“ partnerių darbo grupių veiklose, kuriomis siekiama: 7.1. Europoje įteisinti visiškai dokumentuotas atviro kodo technines paslaugas, skirtas specifinių fotografijos objektų metaduomenų į „Europeaną“ teikimui; 7.2. sukurti priemones ir duomenų modelius, reikalingus daugiakalbiam fotografijos metaduomenų kūrimui, paieškai ir sklaidai per „Europeaną“; 7.3. sukurti ir praktiškai patikrinti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės konsorciumų modelio tinkamumą „Europeanai“. |
| Vykdytojų ir dalyvių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, skaičius | Projekto veiklose tiesiogiai dalyvavo: - 36 Lietuvos muziejai. Iš kiekvieno muziejaus projekte dalyvavo vidutiniškai nuo 2 iki 12 darbuotojų (iš viso dalyvavo 304 muziejų darbuotojai); - Tarptautinio projekto „Europeana Photography“ partnerių seminare Vilniuje 2013 m. rugsėjo 9–11 dienomis dalyvavo 30 partnerių atstovų; - Tarptautinėje konferencijoje „Skaitmeninimas ir fotografinė atmintis“, vykusioje Vilniuje (LDM Vytauto Kasiulio dailės muziejuje) dalyvavo 98 dalyviai; - Tarptautinėje konferencijoje „Skaitmeninimas ir fotografinė atmintis“ pranešimus perskaitė 8 pranešėjai; - Seminare „Senoji fotografija: tyrinėjimai, skaitmeninimas, sklaida“, vykusiame Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, dalyvavo 79 dalyviai; - Seminare „Senoji fotografija: tyrinėjimai, skaitmeninimas, sklaida“, vykusiame Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, pranešimus perskaitė 6 pranešėjai; - Kilnojamosios parodos „XIX a. II p. – XX . pr. Lietuvos valstybės, politikos, kultūros, mokslo elitas ir jo aplinka“ sukūrime, parengime, eksponavimo veiklose dalyvavo 32 asmenys; - Projekto metu surengtų kultūros renginių (kultūros vakaruose, kultūros popietėse, parodų atidarymuose) dalyvavo 167 dalyviai; - Projekto įgyvendinimo metu sukurtas ir penkiose švietimo, kultūros įstaigose eksponuotas parodas aplankė 720 lankytojų. - Įsigyti 4 planšetiniai kompiuteriai virtualių parodų demonstravimui. |
| Pasiekti projekto rezultatai: žiūrovų, klausytojų, festivalių, koncertų, plenerų, renginių, išleistų leidinių skaičius ir kiti rodikliai | - Buvo tęsiamas dalyvavimas tarptautiniame kultūros paveldo skaitmeninimo ir sklaidos projekte; - Surengta 1 tarptautinė mokslinė konferencija; - Surengtas 1 seminaras kultūros paveldo specialistams, dirbantiems senųjų nuotraukų skaitmeninimo ir katalogavimo srityje; - Sukurtos 4 parodos: 4.1. kilnojamoji stendinė paroda „XIX a. II p. – XX . pr. Lietuvos valstybės, politikos, kultūros, mokslo elitas ir jo aplinka“; 4.2. virtuali paroda „Janas Bulhakas. „XX a. pr. Vilniaus architektūra ir architektūrinės detalės“; 4.3. virtuali paroda „XX a. pradžios mada Marijos ir Jurgio Šlapelių memorialinio namo-muziejaus senosios fotografijos rinkiniuose“ (ši paroda buvo integruota į projekto metu iš projekto lėšų nupirktus planšetinius kompiuterius); 4.4. Jano Bulhako nuotraukų kopijų paroda Janas Bulhakas. „XX a. pr. Vilniaus architektūra ir architektūrinės detalės“. Projekto metu sukurtos parodos eksponuotos 5 vietose: Viliuje (Lietuvos dailės muziejaus filiale LM ISC LIMIS ir Marijos ir Jurgio Šlapelių memorialiniame name-muziejuje), Skuode (Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje), Klaipėdoje (Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje), Anykšiuose (Anykščių sakralinio meno centre); - Projekto veiklose, kultūros renginiuose, parodų atidarymuose, parodose iš viso dalyvavo 1444 dalyviai. - Projektas buvo viešinamas 5 internetiniuose leidiniuose, 1 Lietuvos televizijos laidoje „Panorama“; - Parengtos ir interneto viešose prieigose paskelbtos 7 publikacijos apie projektą ir jo įgyvendinimo rezultatus. |
| Projekto įgyvendinimo (pristatymo) vieta(-os) Lietuvoje ir/ar užsienyje | Lietuvoje: Vilniuje, Skuode, Klaipėdoje, Anykščiuose. Užsienyje: Graikija, Ispanija, Italija. |
| Informacija apie projektą viešojo informavimo priemonėse | - Projekto veiklos buvo viešinamos tarptautinio projekto „Europeana Photography“ oficialiame internetiniame leidinyje http://www.europeana-photography.eu/, LDM administruojamuose internetiniuose leidiniuose www.ldm.lt, www.muziejai.lt, www.limis.lt, www.emuziejai.lt (juose paskelbti 7 gausiai iliustruoti tekstai); - Parengtas ir per LRT transliuotas reportažas iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje surengtos kilnojamosios stendinės parodos „XIX a. II p. – XX . pr. Lietuvos valstybės, politikos, kultūros, mokslo elitas ir jo aplinka“; - Parengtas ir į tęstinį leidinį „Lietuvos dailės muziejaus metraštis“ įtrauktas 1 straipsnis apie projektą „Europeana Photography“ ir jo įgyvendinimo rezultatus; - Išleistas 1 informacinis leidinys anglų kalba, skirtas 2013 m. rugsėjo 9–11 dienomis Vilniuje vykusiam tarptautinio projekto „Europeana Photography“ seminarui. |
| Informacija apie projekto įvykdymui panaudotas kitas projekto vykdytojo lėšas ir/ar rėmėjų suteiktos paramos finansinę išraišką litais | 2013 m., įgyvendinant projektą, panaudota 57.000,00 tūkst. Lt iš Europos Komisijos tarptautinio projekto „Europeana Photography“ įgyvendinimui skirtų lėšų; Iš Lietuvos dailės muziejaus vidinių resursų projekto įgyvendinimui panaudota 11.000,00 lėšų. |
| Informacija apie iš projekto gautas faktines pajamas litais | Pajamų negauta |

Patvirtiname, kad projekto vykdymui skirtos lėšos 30.000,00  Lt (trisdešimt tūkstančių litų)

panaudotos pagal paskirtį dalinio finansavimo išlaidų sąmatoje prie 2013 m. balandžio mėn. 10 d. sutarties Nr. KRF-S-417  nurodytoms išlaidoms padengti.

(Nepanaudotos lėšos __________ Lt (______________________________ litų) grąžintos į Lietuvos Respublikos

kultūros ministerijos sąskaitą _____________________________________).

Visos ministerijos skirtos lėšos panaudotos projekto tikslui pasiekti.

Romualdas Budrys

Projekto vykdytojo vadovas             ___________   		__________

(parašas)		(vardas ir pavardė)

Regina Kundrotienė

Vyriausiasis buhalteris (finansininkas) __________   		___________

(parašas)	                          (vardas ir pavardė)

Ataskaitą užpildęs asmuo:

Danutė Mukienė, tel. (8  5) 261 9670, 8 687 47550, el. p. danute@limis.lt

_______________________________________________________________________

(Vardas ir pavardė, tel., el. pašto adresas)

ATASKAITĄ PRIĖMĖ:

______________________________________________________________________

(Kultūros ministerijos valstybės tarnautojo (darbuotojo), atsakingo už priemonės vykdymą, pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

________________________________

(vardas ir pavardė)